## Modelo
ETAPAS DO PROJETO
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | ENTREGA
1 | ENTREGA 01: EQUIPE E TEMA |  |  | 2023-08-17
2 | DEFINIÇÃO DA ENTIDADE DE EXTENSÃO |  |  | 2023-08-24
3 | ENTREGA 02: MVP |  |  | 2023-08-31
4 | ENTREGA 03: CRONOGRAMA + MAPA DE CONHECIMENTO + MATRIZ DE HABILIDADES |  |  | 2023-09-21
5 | MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO
MONTAGEM DO GIT
EQUIPE (LISTA E CURRICULOS)
DOCUMENTACAO (COMEÇANDO SEU PORTFOLIO)
INSTALAÇÃO DE SOFTWARES
PYTHON
BIBLIOTECAS
VISUAL STUDIO CODE (OU OUTRO)
6 | ENTREGA 04: SPRINT1 |  |  | 2023-10-05
|  | REUNIÃO 01: Criar um FAQ com respostas para duvidas frequentes |  | 2023-09-24
|  | REUNIÃO 02: Criar Informações e guias práticos sobre procedimentos estéticos |  | 2023-10-01
|  | REUNIÃO 03: Desenvolvimento de personalização no atendimento |  | 2023-10-04
7 | ENTREGA 05: SPRINT2 |  |  | 2023-10-19
|  | REUNIÃO 01: Exibir mensagens sobre anúncios de promoções e novos serviços |  | 2023-10-08
|  | REUNIÃO 02: Retorno de respostas instantâneas durante o atendimento |  | 2023-10-15
|  | REUNIÃO 03: Integração do Bot com o WhatsApp |  | 2023-10-18
8 | ENTREGA 06: SPRINT 3 |  |  | 2023-11-02
|  | REUNIÃO 01: Integração do Bot com o WhatsApp |  | 2023-10-22
|  | REUNIÃO 02: Envio de notificações sobre produtos |  | 2023-10-29
|  | REUNIÃO 03: Interligar o sistema com um canal de comunicação direto com a empresa |  | 2023-11-01
9 | ENTREGA 07: APRESENTAÇÃO DO PROJETO (PITCH NO YOUTUBE) |  |  | 2023-11-16
PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO DO PROJETO
10 | ENTREGA 08: RELATÓRIO FINAL |  |  | 2023-11-30
DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
LIÇÕES APRENDIDAS

## Exemplo
ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR - PROJETO UNESP
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | PRAZO
1 | EQUIPE E TEMA |  |  | 2019-02-22
2 | CRONOGRAMA + PROJECT CHARTER (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-01
3 | MVP - ENTREGA: LISTA DE FUNCIONALIDADES (2 SEMANAS) |  |  | 2019-03-14
4 | MAPA DE CONHECIMENTO (DEFINIÇÃO TECNOLOGICA) (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-21
| 4.1 | MATRIZ DE HABILIDADES
5 | MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-28
| 5.1 | MONTAGEM DO GIT (1 SEMANA)
|  | 5.1.2 | EQUIPE (LISTA E CURRICULOS)
|  | 5.1.3 | DOCUMENTACAO
6 | SPRINT1 (2 SEMANAS) |  |  | 2019-04-11
| 6.1 | PESQUISA SOBRE AS CERTIFICAÇÕES
| 6.2 | HELLO WORD DA APLICAÇÃO(MOBILE OU WEB)
| 6.3 | DESENVOLVIMENTO DAS TELAS PRINCIPAIS
| 6.4 | MODELAGEM DO BANCO
| 6.5 | CRIAÇÃO DO BANCO
7 | SPRINT2 (2 SEMANAS) |  |  | 2019-04-25
| 7.1 | MODELAGEM DA API
| 7.2 | CRIAÇÃO DA API
| 7.3 | INTEGRAÇÃO DA API COM APLICAÇÃO
| 7.4 | INSERIR AÇÕES NAS TELAS ("CRUD")
8 | SPRINT 3 (3 SEMANAS) |  |  | 2019-05-16
| 8.1 | GERAR APK
| 8.2 | TESTE COM O CLIENTE LOCAL
| 8.3 | APLICAR CORREÇÕES QUE O CLIENTE PEDIU
| 8.4 | TESTE PÓS CORREÇÕES
9 | RELATÓRIO FINAL (1 SEMANAS) |  |  | 2019-05-23
| 9.1 | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
| 9.2 | REVISÃO DA MATRIZ DE HABILIDADE
| 9.3 | LIÇÕES APRENDIDAS
| 9.4 | PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
10 | APRESENTAÇÃO DO PROJETO (1 SEMANA) |  |  | 2019-06-03